## 需求
序号 | 业务模块 | 功能 | 描述 | 预计工期 | 备注
1 | 企业管理 | 企业批量导入 |  | 2
2 |  | 企业名单导出
3 |  | 企业信息查询
4 |  | 企业名单添加
5 |  | 企业信息编辑
6 |  | 企业信息删除
企业分类管理
企业分类添加
企业分类修改
企业分类删除
企业分类统计查询
7 |  | 企业信息审核
8 |  | 操作记录
9 | 检查人员管理 | 检查人员导出 |  | 2
10 |  | 检查人员查询
11 |  | 检查人员添加
12 |  | 检查人员信息编辑
13 |  | 检查人员信息删除
14 |  | 检查人员信息审核
15 |  | 操作记录
16 | 监管事项管理 | 事项查询 |  | 2
17 |  | 监管事项添加
18 |  | 监管事项编辑
19 |  | 监管事项信息删除
20 |  | 监管事项信息审核
21 |  | 操作记录
22 | 随机抽取配对 | 按不同企业分类与部门进行配对 |  | 2.5
23 |  | 随机抽取企业名单
随机抽取检查人员
24 |  | 参数动态设置
25 |  | 生成配对清单
26 |  | 设置过滤配对企业 | 针对不同时期需要做数据表记录
27 |  | 设置过滤配对检查人员 | 针对不同时期需要做数据表记录
28 |  | 操作记录
29 | 检查任务管理 | 任务查询 |  | 2
30 |  | 生成监管任务 | 根据随机配对抽中的数据，生成监管任务列表订单
31 |  | 监管任务编辑 | 检查结果与检查情况的填写
32 |  | 监管任务信息审核
33 |  | 监管任务信息删除 | 数据要填写删除原因，假删除
34 |  | 监管任务信息审核与维护
35 |  | 操作记录
36 | 账号权限管理 | 账号列表 |  | 2
37 |  | 账号添加
38 |  | 账号修改
39 |  | 账号删除
40 |  | 账号角色分配
41 |  | 角色列表
42 |  | 角色添加
43 |  | 角色修改
44 |  | 角色删除
45 |  | 角色权限分配
46 |  | 权限列表
47 |  | 操作记录
48 | 本单位信息管理 | 基础信息编辑 |  | 0.5
49 | 区域管理 | 省、市、县
50 |  | 添加
51 |  | 修改
52 |  | 删除
53 |  | 操作记录
54 | 部门管理（执法人员分组） | 部门名称
55 |  | 添加
56 |  | 修改
57 |  | 删除
58 |  | 操作记录
59 | 数据导入导出 | 数据查询 |  | 2 | 只出一套模板的
60 |  | 导出Excel
61 |  | 导出PDF
62 |  | 操作记录
63 | 系统连接设置 | 客户端程序连接数据库参数配置 | 用于更换机器或者重装系统时第一次使用
64 | 数据库备份与还原 | 手动备份
65 |  | 自动备份
66 |  | 操作记录
67 | 历史监管任务数据 查询统计与报表 | 按企业统计 |  | 1.5
68 |  | 按时间区间统计 |  |  | 按年度、季度、月份及时间区间不能超过一年
69 |  | 按检查人员统计
70 |  | 综合条件统计 | 根据实际需求来做开发
71 |  | 数据导出 | 同（数据导入导出）
72 | 数据文件加密 | 文件安全加密 |  |  | 暂时不开发此功能
73 | 文件格式转换与压缩 | 文件存储格式处理
74 |  | 操作记录
75 | 管理员日志查询 | 监管任务日志 |  | 1 | csv文件保存日志
检查人员日志
报告生成日志
数据备份与还原日志
82 | 安装手册与操作手册编写 |  |  | 1
83 | 运维与技术支持 |  | 3个月内有问题Bug修复 | 3
|  |  | 合计 | 21.5

## 目标任务与注意事项
系统任务 | 注意事项
A）企业名单管理（企业数据批量导入，界面中手动添加企业）。
B）员工名单管理（针对单位内部的员工进行添加） | 注：员工的类型是否需要划分（职位与随机抽取是否考虑员工过滤？检查人员是否同属同一个部门）
C）监管事项管理（针对本次随机抽取的任务生成，添加新的任务） | 注：事项是自己每次填写的，还是由于固定的任务清单列表？
D）随机配对抽取企业与检查人员（先抽企业名单,后抽检查人员名单，并分别生成独立文档） | 注：抽取的规则与参数控制，以及特殊要求权重（如果企业或者员工抽中几次后，需要过滤掉，
相关条件需要提供？
分别生成独立文档是否按企业名生成一份？具体文件格式？）
E）任务执行结果报告填写管理（针对每家企业的检查情况、检查执行人的检查结果填写,录入、调整、修改、删除的事项与内容等） | 注：此项任务是否由检查人员自己填写？还是相关负责人填写？
F）检查任务信息管理（查询、数据导出PDF，Excel格式数据）
G）数据备份与还原（针对数据进行自动备份，选择手动还原等，关闭系统后自动进行数据备份）
H）角色权限管理（账号开通、账号添加修改删除、权限角色分配与角色管理等）
I）操作日志（用户每次的操作记录）。
J）数据文件加密
K）批量导出数据，并生成压缩包文件（针对特定企业或者时间段进行数据导出）
L）监管任务审核结项与删除审议（假删除数据，但需要填写原因）
M）安装手册与用户手册的编写
N）需求分析，原型设计、数据库与软件设计文档编写
O）数据库设计，程序界面，系统架构设计，功能代码实现